**PLANI I VEPRIMIT TË STRATEGJISË PËR VETËQEVERISJE LOKALE  
2025 - 2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi i përgjithshëm 1: Rritja e qëndrueshmërisë ekonomike, sociale dhe strukturore lokale për të siguruar që parametrat e politikave lokale dhe modalitetet financiare të sjellin risi në zhvillimin e Komunave** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Objektivi specifik** | **Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së objektivit** | | | | | | **Gjendja bazë**  **2024** | | | **Caku 2025** | | **Caku 2026** |
| **Përmirësimi i politikave për nxitje të Zhvillimit Ekonomik Lokal.** | 1. Numri i politikave të aprovuara | | | | | | 50% | | | 75% | | 100% |
| 1. Numri i dokumenteve analizave të prodhuara për vlerësim të gjendjes së zhvillimit ekonomik | | | | | | 0 | | | 50% | | 100% |
| **Aktiviteti** | **Afati për zbatim** | **Kostoja Totale** | | | **Burimi i financimit** | | **Drejtoria udhëheqës** | | | **Drejtoria mbështetës** | | **Rezultati** |
| 1. Vlerësimi ndërmjetëm i Programit Nacional për Zhvillim Ekonomik Lokal;     2. Hartimi i raportit periodik vjetor të PNZHEL | K4,2026 | 8,500 EURO | | | MAPL, Donatorët | | MAPL | | | Komunat dhe Ministritë e linjës | | Është hartuar dokumenti i vlerësimit të ndërmjetëm për PNZHEL dhe rishikimi i masave të programit |
| 1. Identifikimi i zonave për investime strategjike dhe studimi i fizibilitetit për zhvillim socio- Ekonomik rajonal | K4,2026 | 2,450 EURO | | | MZHR, Donatorët | | MZHR | | | Komunat, Ministrit e linjës | | Është hartuar raporti mbi identifikimin e zonave për investime strategjike dhe studimi i fizibilitetit për zhvillim socio- Ekonomik rajonal |
| 1. Rishikimi i formulës së financimit të komunave | K4,2026 | 9,000 EURO | | | MFPT, Donatorët | | MFPT | | | Ministrit e linjës dhe Komunat, OSHC-te | | Është miratuar plotësim ndryshimi i ligjit për financat e pushtetit lokal |
| 1. Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve komunal për zbatimin e politikave zhvillimore; | K4,2025, K4, 2026 | 30,000 EURO | | | IKAP, MAPL, Donatorët, AKK Ministrit e linjës | | MAPL | | | Komunat, IKAP, OSHC-të, AKK dhe donatoret | | Është zbatuar plani vjetor i trajnimeve për zyrtarët komunal |
| 1. Hartimi i programeve të veçanta për mbështetjen e bizneseve për të zgjeruar veprimtarinë e tyre në tregun vendor dhe ndërkombëtar | K4,2026 | 2,500,000.00 EURO | | | Komunat, Donatorët | | Komunat | | | MINT, MZHR, Donatoret | | Janë hartuar programe të veçanta për mbështetje të bizneseve |
| 1. Identifikimi i resurseve komunale me potencial zhvillimor | K4,2025 | 90,000 EURO | | | Komunat, Donatorët | | MZHR dhe Komunat | | | MAPL, MZHR, MMPHI | | Është hartuar një udhëzues shpjegues i resurseve zhvillimore komunale |
| K4, 2026 | 50,000 EURO | | | Komunat, Donatorët | | MZHR dhe Komunat | | | MMPHI | | Është hartuar plani komunal për mbrojtje nga veprimet e dëmshme në ujëra |
| **1.2 Objektivi specifik** | **Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së objektivit** | | | | | | **Gjendja bazë**  **2024** | | | **Caku 2025** | | **Caku 2026** |
| **Përmirësimi i infrastrukturës publike lokale** | 1. Niveli i përmirësimit të rrugëve lokale | | | | | | 60% | | | 75% | | 90% |
| 1. Niveli ndriçimit publik në rrugët lokale | | | | | | 40% | | | 50% | | 60% |
| **Aktiviteti** | **Afati për zbatim** | **Kostoja Totale** | | | **Burimi i financimit** | | **Drejtoria udhëheqës** | | | **Drejtoria mbështetës** | | **Rezultati** |
| 1. Përmirësimi i infrastrukturës së rrugëve lokale; | K4,2026 | 25,339,456.00 EURO | | | Komunat, Ministrit e linjës | | Komunat | | | Ministrit e linjës | | Janë ndërtuar 90% e rrugëve lokale; |
| 1. Paisja e rrugëve lokale me trotuar; | K4,2026 | 8,546,208.00 EURO | | | Komunat, Ministrit e linjës | | Komunat | | | Ministrit e linjës | | 50% e rrugëve lokale janë pajisur me trotuare |
| 1. Përfshirja e rrugëve lokale me ndreqim publik; | K4,2026 | 9,986,506.00EURO | | | Komunat, Ministrit e linjës | | Komunat | | | Ministrit e linjës | | Përfshirja e 60 % rrugëve lokale me ndreqim publik; |
| 1. Shenjëzimi i rrugëve lokale | K4,2026 | 9,550,208.00EURO | | | Komunat, Ministrit e linjës | | Komunat | | | Ministrit e linjës | | Është bërë 80% e shenjëzimit të rrugëve lokale dhe rurale. |
| K4,2026 | 4,000.00 EURO | | | Komunat | | Komunat | | | Ministrit e linjës | | Përfaqësimi gjinor tek emërtimet e 15% të rrugëve lokale |
| **1.3 Objektivi specifik** | **Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së objektivit** | | | | | | **Gjendja bazë**  **2024** | | | **Caku 2025**  **Te plotësohet caku** | | **Caku 2026**  **Te plotësohet caku** |
| **Ndërlidhja e aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës** | 1. Numri i të përfshirëve në masat aktive të punës | | | | | | 5% | | | 10% | | 30% |
| 1. Numri i skemave për nxitjen e punësimit | | | | | | 10% | | | 15% | | 50% |
| **Aktiviteti** | **Afati për zbatim** | **Kostoja Totale** | | | **Burimi i financimit** | | **Drejtoria udhëheqës** | | | **Drejtoria mbështetës** | | **Rezultati** |
| 1. Implementimi i masave aktive të tregut të punës; | K4,2026 | 5,000 EURO | | | MFPT | | MFPT | | | Komunat, ministrit e linjës | | Është rritur numri i të përfshirëve në masat aktive të punës për 30%. |
| 1. Ndërtimi i programeve të veçanta në mes institucioneve, organizatave të specializuara dhe sektorit privat për aftësimin e grave dhe të rinjëve; | K4,2026 | 200,000 EURO | | | MASHT; MFPT, Komunat | | MASHT; MFPT | | | Komunat dhe Ministrit e linjës | | Është rritur 15% numri i programeve të reja për aftësimin profesional të rinjëve. |
| 1. Subvencionimi i kamatave për bizneset që mbështesin punësimin | K4,2026 | 7,000,000 EURO | | | MFPT | | MFPT, | | | Komunat | | Institucionet e nivelit qendror dhe komunat kanë subvencionuar kamatat për sektorin privat |
| 1. Hartimi i skemave programore për punësimin në sektorin bujqësor; | K4,2026 | 100,000 EURO | | |  | | MBPZHR | | | Komunat dhe Ministrit e linjës | | Është hartuar një skemë programore për punësim në sektorin bujqësor; |
| K4,2026 | 110,000 EURO | | | MFPT, MBPZHR | | MBPZHR | | | Komunat dhe Ministrit e linjës | | Është rritur 20% numri i të punësuarve në sektorin e bujqësisë |
| **1.4 Objektivi specifik** | **Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së objektivit** | | | | | | **Gjendja bazë 2024** | | | **Caku 2025** | | **Caku 2026** |
| **Përkrahja e bizneseve dhe bujqësisë** | 1. Numri i dokumenteve të hartuara | | | | | | 50% | | | 75% | | 100% |
| 1. Niveli i mbështetjes së bizneseve | | | | | | 0 | | | 50% | | 100% |
| 1. Niveli i përfshirjes së grave dhe të rinjve në skemat e granteve | | | | | | 0 | | | 50% | | 100% |
| **Aktiviteti** | **Afati për zbatim** | **Kostoja Totale** | | | **Burimi i financimit** | | **Drejtoria udhëheqës** | | | **Drejtoria mbështetës** | | **Rezultati** |
| 1. Hartimi i një raport studimi për mundësitë e rritjes së prodhimit bujqësor dhe zhvillimit të biznesit; | K4,2025,2026 | 5,000 EURO | | | MBPZHR | | MBPZHR | | |  | | Është hartuar raporti vjetor mbi gjendjen e zhvillimit të bujqësisë |
| 1. Zhvillimi i skemave të granteve për përkrahjen e bizneseve dhe të sektorit të bujqësisë; | K4,2025,2026 | 10,000 EURO | | | MBPZHR | | MBPZHR | | | MINT | | Janë zhvilluar dhe miratuar mekanizmat për të stimuluar bizneset dhe produktet vendore; |
| 1. Mbështetja e të rinjve dhe grave në biznes përmes kritereve afirmative; | K4,2025,2026 | 50,000 EURO | | |  | | MBPZHR | | |  | | Janë krijuar kritere afirmative për mbështetjen e të rinjve dhe grave në sektorin e bujqësisë |
| 1. Përkrahja e bizneseve për promovimin e produkteve në panairet vendore dhe ndërkombëtare | K4,2025,2026 | 1,000,000.00 EURO | | | MBPZHR, KIESA, Donatorët | | MBPZHR | | | MINT, KIESA, Donatorët | | Janë ndarë fonde të veçanta për të promovuar 20 biznese dhe produktet në panaire të organizuara brenda dhe jashtë vendit |
| **Objektivi i përgjithshëm 2: Krijimi i një kornize për qeverisje të mirë dhe rregullimin efektiv për të siguruar përfaqësimin demokratik të qytetarëve dhe administratë efikase dhe profesionale të Komunave** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Objektivi specifik** | **Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së objektivit** | | | | | | | **Gjendja bazë 2024** | **Caku 2025** | | **Caku 2026** | |
| **Forcimi i mekanizmave të demokracisë së drejtpërdrejt në nivel lokal** | 1. Numri i Ligjeve të miratuara | | | | | | | 0% | 100% | | 100% | |
| 1. Numri i takimeve konsultative të mbajtura | | | | | | | 50% | 100% | | 100% | |
| **Aktiviteti** | **Afati për zbatim** | | **Kostoja Totale** | | | **Burimi i financimit** | | **Drejtoria udhëheqës** | **Drejtoria mbështetës** | | **Rezultati** | |
| 1. Hartimi dhe ndryshimi i bazës ligjore për Qeverisje Lokale | K4,2025 | | 8,400 EURO | | | MAPL, Donatorët | | MAPL | Komunat dhe Ministrit e linjës, Donatorët | | Janë hartuar, miratuar dhe ndryshuar Ligji për dhënie në Shfrytëzim të pronës së Paluajtshme komunale dhe ligji për vlerësim të akteve komunale | |
| 1. Fuqizimi i mekanizmit të konsultimit paraprak për harmonizim të legjislacionit sektorial me LVQL | K4,2025, 2026 | | 2,000 EURO | | | MAPL, Donatorët | | MAPL | ZKM, Donatorët AKK dhe komunat | | Së paku dy Takime periodike (në vit) me komunat për identifikimin e kolizioneve ligjore | |
| 1. Harmonizimi i legjislacionit sekondar me legjislacionin e brendshëm | K4,2025 | | 5,000 EURO | | | MAPL, Donatorët | | MAPL | Komunat, Donatorët dhe Ministrit e linjës | | Hartimi i një analize për pasqyrimin e gjendjes lidhur me kolizionet ligjore (te ligjeve sektoriale dhe LVQL) | |
| * 1. **Objektivi specifik** | **Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së objektivit** | | | | | | | **Gjendja bazë 2024** | **Caku 2025** | | **Caku 2026** | |
| **Rritja e efikasitetit në administratën lokale** | 1. Niveli i përfshirës së komunave në shërbime juridike falas | | | | | | | 50% | 75% | | 100% | |
| 1. Numri i shërbimeve Administrative të thjeshtësuara | | | | | | | 10% | 50% | | 100% | |
| **Aktiviteti** | **Afati për zbatim** | | **Kostoja Totale** | | | **Burimi i financimit** | | **Drejtoria udhëheqës** | **Drejtoria mbështetës** | | **Rezultati** | |
| 1. Krijimi i shërbimit për këshilla juridike për qytetarët; | K4, 2026 | | 50,000 EURO | | | MD, Komunat | | MD | Komunat | | Përfshirja e të gjitha komunave në ofrimin e shërbimeve juridike falas | |
| 1. Digjitalizimi i shërbimeve komunale. | K4,2025 | | 100,000 EURO | | | ASHI, MAPL dhe MPB | | MAPL dhe MPB | Komunat dhe Ministrit e linjës | | Janë digjitalizuar 50 shërbime administrative komunale. | |
| 1. Ulja e barrës administrative në shërbimet komunale; | K4,2025 | | 15,000 EURO | | | MAPL, ZKM | | MAPL, ZKM | Komunat | | 20 shërbimeve administrative të thjeshtuara | |
| 1. Themelimi i mekanizmave për anëtarësim në PQH (OGP) | K4,2025 | | 50,000 EURO | | | MAPL, Donatorët | | MAPL | Ministrit e linjës, ZKM, Donatorët | | Themelimi i komitetit ndër-ministror për monitorimin e zbatimit të planit për PQH | |
| K4,2025 | | 26,000 EURO | | | Komunat | | Komunat, Donatorët | MAPL | | Të gjitha komunat kanë themeluar komitetet drejtuese për PQH | |
| **2.3 Objektivi specifik** | **Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së objektivit** | | | | | | | **Gjendja bazë 2024** | **Caku 2025** | | **Caku 2026** | |
| **Pjesëmarrja efektive e qytetarëve në qeverisje** | 1. Numri i dokumenteve/analizave, politikave të hartuara | | | | | | | 0% | 50% | | 100% | |
| 1. Numri i mekanizmave institucional të themeluar | | | | | | | 0% | 50% | | 100% | |
| **Aktiviteti** | **Afati për zbatim** | | | **Kostoja Totale** | | **Burimi i financimit** | | **Drejtoria udhëheqës** | **Drejtoria mbështetës** | | **Rezultati** | |
| 1. Hartimi i politikave për rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje; | K4, 2026 | | 6,000 EURO | | | MAPL, Donatorët | | MAPL | Komunat, Donatorët | | Rishikimi i udhëzimit administrativ për komitetet konsultative | |
| 1. Fuqizimi i mekanizmave rinor për përfshirje në vendimmarrjen lokale. | K4, 2026 | | 128,000 EURO | | | Komunat | | Komunat | MKRS | | Komunat kanë Themeluar Qendrat Rinore dhe Këshillat e Veprimit Rinor Lokal. | |
| 1. Vlerësimi i implementimit të legjislacionit për Këshillat e Fshatrave; | K4,2025 | | 6,000 EURO | | | MAPL, Donatorët | | MAPL | Donatorët | | Hartimi i Analizës mbi Funksionimin dhe Bashkëpunimin e Komunave me Fshatrat, Vendbanimet dhe Lagjet Urbane | |
| 1. Vlerësimi i gjendjes për përfshirjen dhe angazhimin e pensionistëve në jetën publike dhe vendimmarrjen lokale; | K4,2025 | | 6,000 EURO | | | MAPL, Donatorët | | MFPT | MAPL, OSHC | | Analiza e hartuar mbi gjendjen e pjesëmarrjes se pensionistëve në mekanizmat e demokracisë se drejtpërdrejt në nivel lokal | |
| 1. Hartimi i politikave për angazhimin e personave me aftësi të kufizuara në vendimmarrjen lokale; | K4, 2026 | | 74,000 EURO | | | Komunat | | Komunat | MAPL | | Janë funksionalizuar komitetet për personat me nevoja të veçanta në komuna. | |
| 1. Nxitja e BPGj dhe integrimit gjinor në politikat dhe financimet komunale | K4,2025, 2026 | | 60,000 EURO | | | Komunat, Donatorët | | Komunat | MFPT,MAPL, Donatorët | | Rritja e konsultimeve të veçanta për BPGj për 20% | |
| 1. Ndërtimi i mekanizmave komunal për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve; | K4,2025, 2026 | | 22,000 EURO | | | Komunat | | Komunat | MAPL, ZKM | | Të gjitha komunat kane themeluar ekipet komunale për mbrojtjen e fëmijëve | |
| Krijimi i data bazës për pjesëmarrje në konsultim publik | K4,2025, 2026 | | 7,600 EURO | | | Komunat | | Komunat | MAPL | | Janë identifikuar akterët komunal për shtrirjen e konsultimit publik në nivel lokal | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi i përgjithshëm 3: Forcimi i kapaciteteve institucionale të vetëqeverisjes lokale për të përmbushur kërkesat e qytetarëve dhe për të arritur përmirësim të qëndrueshëm në shërbimet komunale për qytetarët** | | | | | | |
| **3.1 Objektivi specifik** | **Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së objektivit** | | | **Gjendja bazë** | **Caku 2025** | **Caku 2026** |
| **Ndërtimi dhe Zhvillimi i kapaciteteve profesionale** | 1. Numri i përfshirjes së stafit komunal në trajnime | | | 0 | 50% | 100% |
| **Aktiviteti** | **Afati për zbatim** | **Kostoja totale** | **Burimi i financimit** | **Drejtoria udhëheqës** | **Drejtoria mbështetës** | **Rezultati** |
| Identifikimi i Nevojave të trajnimeve për zyrtaret komunal | K4,2025,2026 | 3,000 EURO | MAPL, Donatorët | MAPL, Komunat | IKAP, AKK, Donatorët | Është hartuar raporti vjetor për vlerësimin e nevojave për trajnime |
| Ndërtimi i kapaciteteve të detyrueshme për stafin e ri në Komunë | K4,2025,2026 | 11,400 EURO | MAPL, Komunat, IKAP, AKK, Donatorët | Komunat, IKAP, AKK, Donatorët | MAPL | Janë mbajtur se paku dy (2) trajnime për stafin e ri të punësuar në Komunë |
| Zhvillimi i kapaciteteve profesionale për stafin profesional dhe menaxherial në Komunë | K4,2025,2026 | 30,000 EURO | MAPL, Komunat, IKAP, AKK, Donatorët | Komunat, IKAP, AKK, Donatorët | MAPL, Ministrit e linjës | Janë ngritur kapacitetet për 76 zyrtar profesional dhe menaxherial në Komunë |
| Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve komunal për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor | K4,2025,2026 | 30,000 EURO | MAPL, Komunat, IKAP, AKK, Donatorët | Komunat, IKAP, AKK, Donatorët | MAPL, Ministrit e linjës | Janë ngritur kapacitetet për 38 zyrtar komunal për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor |
| **3.2 Objektivi specifik** | **Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së objektivit** | | | **Gjendja bazë 2024** | **Caku 2025** | **Caku 2026** |
| **Përfshirja e shoqërisë civile dhe sektorit privat në ofrimin e shërbimeve** | 1. Numri i ligjeve të miratuara | | | 0% | 50% | 100% |
| 1. Numri i dokumente/analizave të hartuara | | | 0% | 50% | 100% |
| **Aktiviteti** | **Afati për zbatim** | **Kostoja totale** | **Burimi i financimit** | **Drejtoria udhëheqës** | **Drejtoria mbështetës** | **Rezultati** |
| 1. Zhvillmi i mekanizmave institucional për përfshirjen e shoqërisë civile në ofrimin e shërbimeve; | K4,2025 | 8,400 EURO | MAPL, Donatorët | MAPL | Komunat, Ministrit e linjës, Donatorët | Është krijuar baza ligjore për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale për OSHC-të që ofrojnë shërbime profesionale |
| 1. Hartimi i një analize për vlerësimin e zbatimit të ligjit për partneritet publiko-privat | K4,2025 | 6,000 EURO | MFPT, Donatorët | MFPT | Ministrit e linjës, ZKM, Donatorët | Janë identifikuar sfidat e zbatimit të ligjit për parneritet publiko-privat |
| 1. Rishikimi i politikave të partneritetit publiko-privat. | K4, 2026 | 8,400 EURO | MFPT, Donatorët | MFPT | Ministrit e linjës, ZKM, Komunat dhe Donatorët | Është iniciuar plotësim-ndryshimi i ligjit për partneritet publiko-privat |
| **3.3 Objektivi specifik** | **Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së objektivit** | | | **Gjendja bazë 2024** | **Caku 2025** | **Caku 2026** |
| **Mbikëqyrja dhe kontrolli** | 1. Numri i stafit të trajnuar | | | 0 | 50% | 100% |
| 1. Niveli i zbatimit të kontratave nëpërmes e-prokurimit | | | 0 | 50% | 100% |
| **Aktiviteti** | **Afati për zbatim** | **Kostoja totale** | **Burimi i financimit** | **Drejtoria udhëheqës** | **Drejtoria mbështetës** | **Rezultati** |
| 1. Ndërtimi i kapaciteteve për të mbikëqyrë dhe kontrolluar zbatimin e projekteve dhe shërbimet ofruara. | K4,2025,2026 | 8,550 EURO | MFPT. Komunat, IKAP, AKK, Donatorët | MFPT | Komunat, IKAP, AKK, Donatorët | Janë organizuar 15 ditë trajnime për zyrtarët përkatës të kësaj fushe; |
| 1. Fuqizimi i mekanizmave të brendshme të mbikëqyrjes komunale | K4,2025,2026 | 4,000 EURO | MFPT, Komunat IKAP, AKK, Donatorët | MFPT | Komunat IKAP, AKK, Donatorët | Janë rritur kapacitetet profesionale të 50 zyrave të auditorëve të brendshme |
| 1. Menaxhimi i kontratave të komunave nëpërmes modulit në e-prokurim | K4, 2026 | 36,000 EURO | KRPP, Komunat dhe Ministrit e linjës, Donatorët | KRPP | Komunat, Ministrit e linjës dhe Donatorët | Te gjitha kontratat janë menaxhuar përmes modulit te menaxhimit te kontratave ne e-prokurim |
| 1. Rritja e transparencës dhe llogaridhënies komunale ne menaxhimin e kontratave | K4,2025,2026 | 19,000 EURO | Komunat | Komunat | MAPL, KRPP | Të gjitha kontratat janë publikuar në ueb faqen e komunës |
| 1. Fuqizimi i mbikëqyrjes dhe kontrollit të menaxhimit të investimeve publike | K4, 2026 | 13,200 EURO | Komunat | Komunat | ZKA | Është rritur kualiteti i investimeve publike në komuna |
| K4, 2026 | 13,200 EURO | Komunat | Komunat | ZKA, Ministrit e linjës | Është rritur niveli i mbikëqyrjes dhe kontrollit të investimeve publike |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi i përgjithshëm 4: Forcimi i partneriteteve ndërmjet pushtetit lokal, shoqërisë civile dhe bizneseve për të krijuar një qytetari aktive, gjithëpërfshirëse dhe kohezive** | | | | | | |
| **4.1 Objektivi specifik** | **Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së objektivit** | | | **Gjendja bazë 2024** | **Caku 2025** | **Caku 2026** |
| **Rritja e vlerave demokratike nëpërmjet praktikave të përfshirjes së qytetarëve** | 1. Numri i dokumente strategjike për komunikim me publikun të hartuara | | | 0% | 50% | 100% |
| 1. Numri i buxhetimeve me pjesëmarrje të realizuara | | | 39% | 50% | 100% |
| **Aktiviteti** | **Afati për zbatim** | **Kostoja totale** | **Burimi i financimit** | **Drejtoria udhëheqës** | **Drejtoria mbështetës** | **Rezultati** |
| 1. Hartimi i strategjive komunale për komunikim me publikun | K4, 2026 | 14,000 EURO | Komunat | Komunat | MAPL | Të gjitha komunat kane hartuar strategjitë për komunikim dhe marrëdhënie me publikun |
| 1. Promovimi i procesit të buxhetimit me pjesëmarrje | K4, 2025 | 57,000 EURO | Komunat | Komunat | MAPL, MFPT, Donatoret | Të gjitha Komunat kane planifikuar buxhetimin me pjesëmarrje |
| K4, 2026 | 38,000 EURO | Komunat, Donatorët | Komunat | MAPL, Donatorët | Të gjitha komunat kanë mbajtur dëgjime buxhetore në fazën e hershme të planifikimit |
| 1. Promovimi i Auditimit Social nga Komunat; | K4,2025, | 100,000 EURO | MAPL, Komunat dhe Donatoret | MAPL, Komunat dhe Donatoret | OSHC-të | Janë mbajtur së paku dy takime të përbashkëta me komunat për promovimin e Auditimit Social |
| K4, 2026 | 100,000 EURO | MAPL, Komunat dhe Donatoret | MAPL, Komunat dhe Donatoret | OSHC-të | Është rritur për 30% numri i projekteve të cilat përfshihen në procesin e Auditimit Social |
| 1. Krijimi i një baze te të dhënave për vullnetarët | K4,2025,2026 | 38,000 EURO | Komunat | Komunat | OSHC-të dhe donatoret | Komunat kanë krijuar bazën me të dhënat e individëve të përfshirë në punë vullnetare. |
| K4,2026 | 16,000 EURO | ZKM, Komunat | ZKM, Komunat | Ministrit e linjës, donatoret dhe OSHC-të | Është rritur për 10% bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe grupet e interesit për të fuqizuar vullnetarizmin |
| **4.2 Objektivi specifik** | **Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së objektivit** | | | **Gjendja bazë 2024** | **Caku 2025** | **Caku 2026** |
| **Fuqizimi i shoqërisë civile dhe i bizneseve** | 1. Numri i qytetarëve të përfshirë në dizajnim të programeve | | | 0% | 50% | 100% |
| 1. Numri i komiteteve konsultative të funksionalizuara | | | 0% | 50% | 100% |
| **Aktiviteti** | **Afati për zbatim** | **Kostoja totale** | **Burimi i financimit** | **Drejtoria udhëheqës** | **Drejtoria mbështetës** | **Rezultati** |
| 1. Përfshirja qytetarëve dhe OSHC-ve në fazën e planifikimit të politikave komunale; | K4,2025,2026 | 30,000 EURO | Komunat | Komunat | OSHC-të, Donatoret | Komunat kanë përfshirë qytetarët dhe OSHC-të në fazën e planifikimit të politikave. |
| 1. Fuqizimi i komiteteve konsultative dhe përfshirja e profesionistëve; | K4, 2026 | 7,600 EURO | Komunat | Komunat | MAPL | Janë funksionalizuar komitetet konsultative në 38 komuna |
| 1. Dizajnimi i programeve për subvencionimin e OSHC-ve në konsultim me palët e interesit | K4,2025,2026 | 520,000 EURO | Komunat | Komunat | OSHC-të | Janë dizajnuar programet për Subvencionimin e OSHC-ve në komuna dhe janë konsultuar palët e interesit |
| 1. Dizajnimi i programeve për mbështetjen e bizneseve | K4,2025,2026 | 2,500,000.00 EURO | Komunat | Komunat | Bizneset, grupet e interesit | Komunat kanë dizajnuar programe për subvencionimin dhe janë konsultuar bizneset |
| 1. Organizimi i trajnimeve për bizneset e reja dhe të rijnë në fushën e biznesit | K4,2025,2026 | 1,000,000.00 EURO | Komunat, ministrit e linjës | Komunat, ministrit e linjës | Donatoret | Bizneset e reja janë përfshirë në programe të veçanta për organizimin e biznesit |
| 1. Mbështetje për bizneset e udhëhequra nga gratë dhe të rinjtë; | K4,2025,2026 | 2,000,000.00 EURO | Komunat, ministrit e linjës | Komunat, ministritë e linjës | Donatoret | Është rritur per 10 % numri i Grave dhe të rinjëve që kanë përfituar nga programet e subvencionimit në biznes |
| **Objektivi i përgjithshëm 5: Promovimi i trashëgimisë kulturore dhe natyrore si dhe afirmimi diversitetit kulturor, etnik dhe gjuhësor në Komuna, të ndikojë në zhvillimin social, ekonomik dhe kulturor** | | | | | | |
| **5.1 Objektivi specifik** | **Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së objektivit** | | | **Gjendja bazë 2024** | **Caku 2025** | **Caku 2026** |
| **Promovimi i trashëgimisë kulturore dhe natyrore** | 1. Numri i objekteve dhe zonave të trashëgimisë kulturore të identifikuara | | | 0% | 50% | 100% |
| 1. Niveli i promovimit të turizmit | | | 0% | 50% | 100% |
| Aktiviteti | **Afati për zbatim** | **Kostoja totale** | **Burimi i financimit** | **Drejtoria udhëheqës** | **Drejtoria mbështetës** | **Rezultati** |
| 1. Hartimi i një liste të detajuar të objekteve, zonave dhe që kanë vlera kulturore dhe natyrore; | K4,2025 | 11,000 EURO | MKRS, MMPHI Komunat, | MKRS, Komunat, MMPHI | MINT | Lista me objektet dhe zonat me vlera kulturore dhe natyrore e hartuar dhe publikuar   +G107:G119 |
| 1. Zhvillimi i ngjarjeve kulturore që promovojnë vlerat kulturore lokale të cila tërheqin turistët dhe mbështesin ekonominë lokale. | K4,2025,2026 | 190,000.00 EURO | Komunat, MINT, MKRS | Komunat, MINT, MKRS | MMPHI, Donatoret, OSHC-të | Janë organizuar se paku 38 aktivitete komunale dhe është promovuar turizmi kulturor dhe natyror |
| 1. Dizajnimi i programeve për mbështetjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore; | K4,2025,2026 | 100,000.00 EURO | Komunat, MINT, MKRS | Komunat, MINT, MKRS | MMPHI, Donatoret | Janë mbështetur 10 OSHCpër të promovuar trashëgimin kulturore dhe natyrore |
| K4,2026 | 8,400 EURO | Komunat | Komunat | Ministrit e linjës, Donatoret | Komunat kanë zhvilluar plane për zhvillimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore; |
| 1. Hartimi i strategjisë komunale për turizëm | K4, 2026 | 50,000.00 EURO | Komunat dhe Ministrit e linjës | Komunat dhe Ministrit e linjës | Donatoret | Janë zhvilluar projekte të përbashkëta për zhvillimin e turizmit kulturor dhe natyror të komunës; |
| K4, 2026 | 38,000 EURO | Komunat | Komunat | MINT, Donatoret, OSHC-të | Komunat kanë hartuar strategjitë komunale për turizëm. |
| 1. Përmirësimi i infrastrukturës që ndikon në zhvillimin e turizmit | K4,2025,2026 | 15,000,000.00 EURO | Komunat, Ministrit e linjës dhe donatoret | Komunat | Ministrit e linjës dhe donatoret | Komunat kanë realizuar investime për përmirësimin dhe zhvillimin e turizmit. |
| K4,2025,2026 | 5,000,000.00 EURO | Komunat, MKRS, Ministrit e linjës dhe donatoret | Komunat, MKRS | Ministrit e linjës, donatoret | Janë realizuar 5 projekte në infrastrukturën e trashëgimisë kulturore |
| **5.2 Objektivi specifik** | **Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së objektivit** | | | **Gjendja bazë 2024** | **Caku 2025** | **Caku 2026** |
| **Promovimi i diversitetit etnik dhe gjuhësor** | 1. Niveli i promovimit të gjuhëve në Komuna | | | 0% | 50% | 100% |
| 1. Numri i aktiviteteve për promovimin e diversitetit | | | 0% | 50% | 100% |
| Aktiviteti | **Afati për zbatim** | **Kostoja totale** | **Burimi i financimit** | **Drejtoria udhëheqës** | **Drejtoria mbështetës** | **Rezultati** |
| 1. Promovimi i përdorimit të gjuhëve në institucionet lokale; | K4,2025,2026 | 19,000 EURO | Komunat | Komunat | ZKM, Presidenca donatoret, | Është promovuar përdorimi i gjuhëve zyrtare në Komuna |
| 1. Promovimi i vlerave të diversitetit etnik dhe barazisë së përdorimit të gjuhëve; | K4,2025,2026 | 38,000 EURO | Komunat, MKRS, MASHTI | Komunat, MKRS, MASHTI | Ministrit e linjës, donatore, OSHC-të | Janë organizuar se paku 2 ekspozita arti, lojëra sportive dhe aksione vullnetare multi-etnike për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë kulturore dhe gjuhësore; |
| K4,2025,2026 | 19,000 EURO | ZKM, Komunat | ZKM, Komunat | Donatoret, OSHC-të | Janë mbajtur 2 tryeza diskutimi për të promovuar përdorimin e gjuhëve |

**Lista e shkurtesave**

**AKK** - Asociacioni i Komunave të Kosovës

ASHI – Agjensioni i Shërbimit Informativ

**IKAP** - Instituti Kosovar për Administratën Publike

**LVQL** - Ligji për Vetëqeverisje Lokale

**MAPL** - Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

**MASHT** - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

**MBPZHR** - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

**MD** - Ministria e Drejtësisë

**MFPT** - Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

**MINT** - Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

**MKRS** - Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

**MMPHI** - Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

**MPB** - Ministria e Punëve të Brendshme

**MTII** - Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Inovacionit

**MZHR** - Ministria e Zhvillimit Rajonal

**OSHC** - Organizatat e Shoqërisë Civile

**PQH/OGP** - Programi për Qeverisje të Hapur (Open Government Partnership)

**PNZHEL** - Programi Nacional për Zhvillim Ekonomik Lokal

**ZKM** - Zyra e Kryeministrit