**AKCIONI PLAN STRATEGIJE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU  
2025 - 2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generalni cilj 1: Razvoj ekonomske, socijalne i lokalne struktnrne održivosti kako bi se obezbedilo da parametri lokalne politike i finansijski modaliteti donose inovacije u razvoju opština** | | | | | | | | | | | |
| **1.1 poseban cilj** | **Pokazatelj (pokazatelji) za merenje ispunjavanja cilja** | | | | | | **Osnovno stanje**  **2024** | | **Cilj 2025** | | **Cilj 2026** |
| **Razvijanje politika za podsticanje lokalno ekonomskog razvoja.** | 1.Broj odobrenih politika | | | | | | 50% | | 75% | | 100% |
| 2.Broj dokumenata i izvođenih analiza za ocenjivanje stanja ekononskog razvoja | | | | | | 0 | | 50% | | 100% |
| **Aktivnost** | **Rok za sprovođenje** | **Ukupna suma** | | | **Izvor finansiranja** | | **Rukovodeće odeljenje** | | **Odeljenje koje podržava** | | **Rezultat** |
| 1.Srednjoročno procenjivanje Nacionalnog programa za lokalni ekonomski razvoj;    2. Hartimi i raportit periodik vjetor të PNZHEL | K4,2026 | 8,500 EURO | | | MALS, Donatori | | MALS | | Opštine i resorna ministarstva | | Izrađen je dokument srednjeg ocenjivanja NPLER-a i izvršen je pregled mera programa |
| 2.Identifikaciji zona za stretške investicije i studiranje izvodljivosti za regionalni socijalno ekonomski razvoj | K4,2026 | 2,450 EURO | | | MRR, Donatori | | MRR | | Opštine i resorna ministarstva | | Izrađen je izveštaj o identifikaciji zona za stretške investicije i studiranje izvodljivosti za regionalni socijalno ekonomski razvoj |
| 3.Razgledavanje formule finansiranja opština | K4,2026 | 9,000 EURO | | | MFZT i donatori | | MFPT | | Opštine, resorna ministarstva OCD | | Odobrena je dopuna i izmena zakona o finansijama lokalne uprave |
| 4.Razvoj kapaciteta opštinskih službenika za sprovođenje razvojnih politika; | K4,2025, K4, 2026 | 30,000 EURO | | | KIJA, MALS, donatori, AKO, resorna ministarstva | | MALS | | Opštine, KIJA, OCD, AKO i donatori | | Sprovođen je godišnji plan obuka za opštinske službenike |
| 5.Izrada posebnih programa za podršku poslovnih subjekata za proširenje svojih delatnosti na domaćem i međunarodnom tržištu | K4,2026 | 2,500,000.00 EURO | | | Opštine i donatori | | Opštine | | MIPT, MRR, donatori | | Izrađeni su posebni programi za podršku poslovanja |
| 6.Identifikacija opštinskih rsursa sa razvojnim potencijalom | K4,2025 | 90,000 EURO | | | Opštine i donatori | | MRR i opštine | | MALS, MRR, MSPPI | | Izrađen je vodič pojašnjavanja opštinskih razvojnih resursa |
| K4, 2026 | 50,000 EURO | | | Opštine i donatori | | MRR i opštine | | MSPPI | | Izrađen je opštinski plan zaštite od štetnog dejstva u vodama |
| **1.2 poseban cilj** | **Pokazatelj (pokazatelji) za merenje ispunjavanja cilja** | | | | | | **Osnovno stanje**  **2024** | | **Cilj 2025** | | **Cilj 2026** |
| **Poboljšanje javne lokalne infrastrukture** | 1. Nivo poboljšanja lokalnih puteva | | | | | | 60% | | 75% | | 90% |
| 1. Nivo javne rasvete na lokalnim putevima | | | | | | 40% | | 50% | | 60% |
| **Aktivnost** | **Rok za sprovođenje** | **Ukupna suma** | | | **Izvor finansiranja** | | **Rukovodeće odeljenje** | | **Odeljenje koje podržava** | | **Rezultat** |
| 1.Poboljšanje javne lokalne infrastrukture; | K4,2026 | 25,339,456.00 EURO | | | Opštine i resorna ministarstva | | Opštine | | Resorna ministarstva | | Izgrađeni su (90%) lokalnih puteva; |
| 2.Izgradnja trotora na loklanim putevima; | K4,2026 | 8,546,208.00 EURO | | | Opštine i resorna ministarstva | | Opštine | | Resorna ministarstva | | U (50%) lokalnih puteva su izgrađeni trotoari |
| 3.Uključenost lokalnih puteva sa javnom rasvetom publik; | K4,2026 | 9,986,506.00EURO | | | Opštine i resorna ministarstva | | Opštine | | Resorna ministarstva | | U (60 %) lokalnih puteva uključena je javna rasveta; |
| 4.Obeležavanje lokalnih puteva | K4,2026 | 9,550,208.00EURO | | | Opštine i resorna ministarstva | | Opštine | | Resorna ministarstva | | (80%) lokalnih i ruralnih puteva je obeleženo. |
| K4,2026 | 4,000.00 EURO | | | Opštine | | Opštine | | Resorna ministarstva | | Rodna zastupljenost kod imenovanja lokalnih puteva je povećano za (15%) |
| **1.3 poseban cilj** | **Pokazatelj (pokazatelji) za merenje ispunjavanja cilja** | | | | | | **Osnovno stanje**  **2024** | | **Cilj 2025,**  **da se ispuni cilj** | | **Cilj 2026, da se ispuni cilj** |
| **Povezanost stručnog osposobljavanja sa zahtevima tržišta rada** | 1.Broj uključnih u aktivne mere rada | | | | | | 5% | | 10% | | 30% |
| 2.Broj šema za podsticanje zapošljavanja | | | | | | 10% | | 15% | | 50% |
| **Aktivnost** | **Rok za sprovođenje** | **Ukupna suma** | | | **Izvor finansiranja** | | **Rukovodeće odeljenje** | | **Odeljenje koje podržava** | | **Rezultat** |
| 1.Sprovođenje aktivnih mera tržišta rada; | K4,2026 | 5,000 EURO | | | MFZT | | MFZT | | Opštine i resorna ministarstva | | Povećan je broj uključnih za aktivne mere rada za (30%). |
| 2. Izgradnja posebnih programa između institucija, specijalizovanih organizacija i privatnog sektora za obuku žena i mladih; | K4,2026 | 200,000 EURO | | | MONT; MFZT, opštine | | MONT; MFZT | | Opštine i resorna ministarstva | | Broj novih programa za stručno osposobljavanje maldih je povećano za (15%). |
| 3.Subvencionisanje kamata za poslovanje koji podržavaju zapošljavanje | K4,2026 | 7,000,000 EURO | | | MFZT | | MFZT, | | Opštine | | Institucije centralnog nivoa i opštine su subvencionisale kamate za privatni sektor |
| 4.Izrada šema programa za zapošljavanje u poljoprivrednom sektoru; | K4,2026 | 100,000 EURO | | |  | | MPŠRR | | Opštine i resorna ministarstva | | Izrađena je šema programa za zapošljavanje u poljoprivrednom sektoru; |
| K4,2026 | 110,000 EURO | | | MFZT, MPŠRR | | MPŠRR | | Opštine i resorna ministarstva | | Za (20%) je povećan broj zaposlenih u poljoprivrednom sektoru |
| **1.4 poseban cilj** | **Pokazatelj (pokazatelji) za merenje ispunjavanja cilja** | | | | | | **Osnovno stanje**  **2024** | | **Cilj 2025,** | | **Cilj 2026,** |
| **Podrška poslovnih subjekata i poljoprivrede** | 1.Broj izrađenih dokumenata | | | | | | 50% | | 75% | | 100% |
| 2.Nivo podrške poslovnih subjekata | | | | | | 0 | | 50% | | 100% |
| 3.Nivo uključenosti žena i mladih ljudi u šemama granta | | | | | | 0 | | 50% | | 100% |
| **Aktivnost** | **Rok za sprovođenje** | **Ukupna suma** | | | **Izvor finansiranja** | | **Rukovodeće odeljenje** | | **Odeljenje koje podržava** | | **Rezultat** |
| 1.Izrada studijskog izveštaja o mogućnostima povećanja poljoprivredne proizvodnje i razvoja poslovanja; | K4,2025,2026 | 5,000 EURO | | | MPŠRR | | MPŠRR | |  | | Izrađen je godišnji izveštaj o stanju poljoprivrednog razvoja |
| 2.Razvoj šema grantova za podršku preduzećima i poljoprivrednom sektoru; | K4,2025,2026 | 10,000 EURO | | | MPŠRR | | MPŠRR | | MIPT | | Razvijene su i usvojene mekanizmi za podsticanje poslovanja i domaćih proizvoda; |
| 3.Podrška mladih i žena u poslovanju kroz afirmativne kriterijume; | K4,2025,2026 | 50,000 EURO | | |  | | MPŠRR | |  | | Uspostavljeni su afirmativni kriterijumi za podršku mladih i žena u poljoprivrednom sektoru |
| 4.Podrška poslovanja za promovisanje proizvoda na domaćim i međunarodnim sajmovima | K4,2025,2026 | 1,000,000.00 EURO | | | MPŠRR, KIESA, donatori | | MPŠRR | | MIPT, KIESA, donatori | | Raspodeljni su posebni fondovi za promovisanje (20) poslovnih subjekata i proizvoda u domećim i međunarodnim sajmovima |
| **Generalni cilj 2: Stvaranje okvira za dobro upravljanje i efikasno regulisanje kako bi se obezbedilo demokratsko predstavljanje građana i efikasna i profesionalna uprava opština** | | | | | | | | | | | |
| **2.1 poseban cilj** | **Pokazatelj (pokazatelji) za merenje ispunjavanja cilja** | | | | | | | **Osnovno stanje**  **2024** | **Cilj 2025,** | **Cilj 2026,** | |
| **Osnaživanje neposrednih mahanizama demokratije na lokalnom nivou** | 1.Broj usvojenih zakona | | | | | | | 0% | 100% | 100% | |
| 2.Broj održanih konsultatvnih sastanaka | | | | | | | 50% | 100% | 100% | |
| **Aktivnost** | **Rok za sprovođenje** | | | **Ukupna suma** | | **Izvor finansiranja** | | **Rukovodeće odeljenje** | **Odeljenje koje podržava** | **Rezultat** | |
| 1.Izrada i zamena zakonske osnove za lokalnu upravu | K4,2025 | | | 8,400 EURO | | MALS, donatori | | MAPL | Opštine, donatori resorna ministarstva | Izrađeni, usvojeni i izmenjeni su Zakon o korišćenju nepokretne imovine opštine i Zakon o ocenjivanju opštinskih akata. | |
| 2.Osnaživanje mehanizma preliminarne konsultacije za usklađivanje zakonodavstva | K4,2025, 2026 | | | 2,000 EURO | | MALS, donatori | | MAPL | Kancelarija premijera, donatori AKO, donatori i opštine | Najmanje dva periodična sastanka sa opštinama za identifikovanje zakonskih kolizija (konflikata) | |
| 3.Usklađivanje sekundarnog zakonodasvtva sa unutrašnjim zakonodasvtvom | K4,2025 | | | 5,000 EURO | | MALS, donatori | | MALS | Opštine, donatori i resorna ministarstva | Izrada analize koja odražava situaciju u vezi sa pravnim sukobima (sektorskih zakona i ZLS) | |
| * 1. **poseban cilj** | **Pokazatelj (pokazatelji) za merenje ispunjavanja cilja** | | | | | | | **Osnovno stanje**  **2024** | **Cilj 2025,** | **Cilj 2026,** | |
| **Razvoj efikasnosti u javnoj administraciji** | 1.Nivo uključenosti opština za pružanje besplatnih pravnih usluga | | | | | | | 50% | 75% | 100% | |
| 2.Broj pojednostavljenih administrativnih usluga | | | | | | | 10% | 50% | 100% | |
| **Aktivnost** | **Rok za sprovođenje** | | | **Ukupna suma** | | **Izvor finansiranja** | | **Rukovodeće odeljenje** | **Odeljenje koje podržava** | **Rezultat** | |
| 1.Stvaranje usluge za pravne savete za građane; | K4, 2026 | | | 50,000 EURO | | MP, opštine | | MP | Opštine | Uključenost svih opština u pružanju besplatnih pravnih usluga | |
| 2.Digitalizacija opštinskih usluga. | K4,2025 | | | 100,000 EURO | | AID, MALS i MUP | | MALS i MUP | Opštine i resorna ministarstva | Digitalizovane su (50%) opštiskih administrativnih usluga. | |
| 3.Smanjenje administrativnog opterećenja u opštinskim uslugama; | K4,2025 | | | 15,000 EURO | | MALS, KP | | MALS, KP | Opštine | Pojednostavljene su (20%) administrativnih usluga | |
| 4.Uspostavljenje mahanzama za učlanjivanje u Partnerstvo za otvoreno upravljanje | K4,2025 | | | 50,000 EURO | | MALS, donatori | | MALS | Resorna mministarstva KP i donatori | Uspostavljenje međuministarsskog odbora za praćenje sprovođenja POU | |
| K4,2025 | | | 26,000 EURO | | Opštine | | Opštine i donatori | MALS | Sve opštine su uspostavile Upravljački odbor za POU | |
| **2.3 poseban cilj** | **Pokazatelj (pokazatelji) za merenje ispunjavanja cilja** | | | | | | | **Osnovno stanje**  **2024** | **Cilj 2025,** | **Cilj 2026,** | |
| **Efikosano učešća građana u vladanju/upravljanju** | 1.Broj izrađenih dokumenata/analiza i politika | | | | | | | 0% | 50% | 100% | |
| 2.Broj uspostavljenih institucionalnih mehanizama | | | | | | | 0% | 50% | 100% | |
| **Aktivnost** | **Rok za sprovođenje** | | **Ukupna suma** | | | **Izvor finansiranja** | | **Rukovodeće odeljenje** | **Odeljenje koje podržava** | **Rezultat** | |
| 1.Izrada politika za povećanje učešća građana u odlučivanju; | K4, 2026 | | | 6,000 EURO | | MALS, donatori | | MALS | Opštine i donatori | Revizija administrativnih uputstava za konsultativne odbore | |
| 2.Osnaživanje mehanizama mladih za uključivanje u lokalno odlučivanje. | K4, 2026 | | | 128,000 EURO | | Opštine | | Opštine | MKOS | Opštine su uspostavile Omladinske centre i Lokalne omladinske akcione savete | |
| 3.Procena sprovođenja zakonodavstva za seoske savete; | K4,2025 | | | 6,000 EURO | | MALS, donatori | | MALS | Donatori | Izrada analize o funkcionisanju i saradnje opština sa selima, naseljenim mestima i urbanim naseljima. | |
| 4.Procena stanja za uključivanje i angažovanje penzionera u javnom životu i lokalnom odlučivanju; | K4,2025 | | | 6,000 EURO | | MALS, donatori | | MFZT | MALS, OCD | Izrađena analiza o stanju učešća penzionera u demokratskim mehanizmima na lokalnom nivou | |
| 5.Izrada politika za angažovanje osoba sa invaliditetom u lokalnom odlučivanju; | K4, 2026 | | | 74,000 EURO | | Opštine | | Opštine | MALS | Funkcionalizovani su odbori za osobe sa invaliditetom u opštinama. | |
| 6.Podsticaj i integrisanje rodne ravnopravnosti u opštinskim politikama i finansijama | K4,2025, 2026 | | | 60,000 EURO | | Opštine, donatori | | Opštine | MFZT,MALS, donatori | Porast broja posebnih konsultacija za rodnu ravnopravnost za (20%) | |
| 7.Izgradnja opštinskih mehanizama za zaštitu dečijih prava; | K4,2025, 2026 | | | 22,000 EURO | | Opštine | | Opštine | MALS, KP | Sve opštine su osnovale Tim za zaštitu dece | |
| 8.Stvaranje date baze za učešće u javnu konsultaciju | K4,2025, 2026 | | | 7,600 EURO | | Opštine | | Opštine | MALS | Identifkovani su opštinski učesnici za proširenje javne konsultacije na lokalnom nivou | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generalni cilj 3: Osnaživanje institucionalnih kapaciteta lokalne samouprave u cilju ispunjavanja zahteva građana i održivo poboljšanje opštinskih usloga za građane** | | | | | | |
| **3.1 poseban cilj** | **Pokazatelj (pokazatelji) za merenje ispunjavanja cilja** | | | **Osnovno stanje**  **2024** | **Cilj 2025,** | **Cilj 2026,** |
| **Izgradnja i razvoj stručnih kapaciteta profesionale** | 1.Broj uključenosti opštinskog osoblja na obukama | | | 0 | 50% | 100% |
| **Aktivnost** | **Rok za sprovođenje** | **Ukupna suma** | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeće odeljenje** | **Odeljenje koje podržava** | **Rezultat** |
| 1.Identifikacija potreba za organizovanje obuka za opštinske službenike | K4,2025,2026 | 3,000 EURO | MALS i donatori | MALS i opštine | NIJA, AKO i donatori | Izrađen je godišnji izveštaj za procenu potreba za organizovanje obuka za opštinske službenike |
| 2.Izgradnja neophodnih kapaciteta za novo osoblje u opštini | K4,2025,2026 | 11,400 EURO | MALS, opštine, KIJA, AKO i donatori | Opštine, KIJA, AKO i donatori | MALS | Održane su dve obuke za novo zapošljeno osoblje u opštini |
| 3.Izgradnja stručnih kapaciteta za stručno upravljčko osoblje u opštini | K4,2025,2026 | 30,000 EURO | MALS, opštine, KIJA, AKO i donatori | Opštine, KIJA, AKO i donatori | MALS, resorna ministarstva | Razvijeni su stručni i upravljački kapaciteti za (76) službenika u opštini . |
| Izgradnja kapaciteta opštinskih službenika za rodno odgovorno budžetiranje | K4,2025,2026 | 30,000 EURO | MALS, opštine, KIJA, AKO i donatori | Opštine, KIJA, AKO i donatori | MALS, resorna ministarstva | Izgradnja kapaciteta za 38 opštinskih zvaničnika o rodno odgovornom budžetiranju |
| **3.2 poseban cilj** | **Pokazatelj (pokazatelji) za merenje ispunjavanja cilja** | | | **Osnovno stanje**  **2024** | **Cilj 2025,** | **Cilj 2026,** |
| **Uključenost civilnog društva i privatnog sektora u pružanju usluga** | 1.Broj usvojenih dokumenata | | | 0% | 50% | 100% |
| 2.Broj izrađenih dokumenata i analiza | | | 0% | 50% | 100% |
| **Aktivnost** | **Rok za sprovođenje** | **Ukupna suma** | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeće odeljenje** | **Odeljenje koje podržava** | **Rezultat** |
| 1.Razvijanje institucionalnih mehanizama za uključenost civilnog društva u pružanju usluga; | K4,2025 | 8,400 EURO | MALS, donatori | MALS | Opštine, resorna ministarstva i donatori | Stvorena je zakonska osnova za davanje na korišćenje opštinske imovine OCD-ima koji pružaji stručne usluge |
| 2.Izrada analize za procenu sprovođenja Zakona o javno –privatnom partnerstvu | K4,2025 | 6,000 EURO | MFRT, donatori | MFRT | Resorna ministarstva, Kancelarija premijera i donatori | Identifikovani su izazovi o sprovođenju Zakona o javno-privatnom partnerstvu |
| 3.Revizija politika javno-privatnog partnerstva . | K4, 2026 | 8,400 EURO | MFRT, donatori | MFRT | Resorna ministarstva, Kancelarija premijera, opštine i donatori | Pokrenuta je inicijativa o dopuni izmeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu |
| **3.3 poseban cilj** | **Pokazatelj (pokazatelji) za merenje ispunjavanja cilja** | | | **Osnovno stanje**  **2024** | **Cilj 2025,** | **Cilj 2026,** |
| **Nadzor i kontrola** | 1.Broj obučenog osoblja | | | 0 | 50% | 100% |
| 2.Nivo sprovođenja ugovora kroz e-nabavku | | | 0 | 50% | 100% |
| **Aktivnost** | **Rok za sprovođenje** | **Ukupna suma** | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeće odeljenje** | **Odeljenje koje podržava** | **Rezultat** |
| 1.Razvoj kapaciteta za nadzor i kontrolisanje sprovođenja projekata i pruženih usluga. | K4,2025,2026 | 8,550 EURO | MFRT, opštine, KIJA, AKO i donatori | MFZT | Opštine, KIJA AKO i donatori | Organizovana je 15 dnevna obuka za relevantne službenike iz ove oblasti; |
| 1.Osnaživanje unutrašnjih nadzornih mahanizama opštine | K4,2025,2026 | 4,000 EURO | MFZT, Opštine, KIJA, AKO i donatori | MFZT | Opštine, KIJA AKO i donatori | Razvijeni su stručni kapaciteti (50) službenika za unutrašnju reviziju |
| 2.Upravljanje opštinskih ugovora kroz modul e-nabavka | K4, 2026 | 36,000 EURO | Regulatorna komisija za javnu nabavku, opštine, resorna ministarstva i donatori | RKJN | Opštine, resorna ministarstva i donatori | Svi ugovori su upravljeni kroz modul upravljanja sa ugovorima u e-nabavka |
| 3.Povećanje transparetnosti i odgovornosti opštine u upravljanju ugovorima | K4,2025,2026 | 19,000 EURO | Opštine | Opštine | MALS i RKJN | Svi ugovori su objavljeni na službenoj web stranici opštine |
| 4.Osnaživanje nadzora i kontrole upravljanja javnih investicija | K4, 2026 | 13,200 EURO | Opštine | Opštine | Kancelarija premijera | Povećan je kvalitet javnih investicija u opštinama |
| K4, 2026 | 13,200 EURO | Opštine | Opštine | Kancelarija premijera i resorna ministarstva | Povećan je nivo nadzora i kontrole javnih investicija |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generalni cilj 4: Osnaživanje partnerstva između lokalne uprave, civilnog društva i poslovnih subjekata u cilju stvaranja sveobuhvatnog aktivnog građanstva** | | | | | | | |
| **4.1 poseban cilj** | **Pokazatelj (pokazatelji) za merenje ispunjavanja cilja** | | | | **Osnovno stanje**  **2024** | **Cilj 2025,** | **Cilj 2026,** |
| **Razvoj demokratskih vrednosti kroz praksu uključensoti građana** | 1.Broj strateških dokumenata za komuniciranje sa javnošću | | | | 0% | 50% | 100% |
| 2.Broj budžetiranja uz ostvareno učešće | | | | 39% | 50% | 100% |
| **Aktivnost** | **Rok za sprovođenje** | **Ukupna suma** | **Izvor finansiranja** | | **Rukovodeće odeljenje** | **Odeljenje koje podržava** | **Rezultat** |
| 1.Izrada opštinskih strategija za komuniciranje sa javnošću | K4, 2026 | 14,000 EURO | Opštine | | Opštine | MALS | Sve opštine su izradile strategiju za  kominiciranje sa javnošću |
| 2.Promovisanje procesa budžetiranja uz učešće | K4, 2025 | 57,000 EURO | Opštine | | Opštine | MALS, MFRT i donatori | Sve opštine su planirale budžetiranje  uz učešće |
| K4, 2026 | 38,000 EURO | Opštine i donatori | | Opštine | MALS i donatori | Sve opštine su održale budžetska  saslušanja u ranijoj fazi planiranja |
| 3.Promovisanje deuštene revizije od strane opština; | K4,2025,2026 | 100,000 EURO | MALS, opštine i donatori | | MALS, opštine i donatori | OCD | Održana su dva zajednička sastanka sa  opštinama za promovisanje javne revizije |
| K4, 2026 | 100,000 EURO | MALS, opštine i donatori | | MALS, opštine i donatori | OCD | Za (30%) je povećan broj projekata koji  su uključeni u procesu socijalne revizije |
| 4.Stvaranje baze podataka za volontere | K4,2025,2026 | 38,000 EURO | Opštine | | Opštine | OCD i donatori | Opštine su stvorile bazu sa podacima  pojedinaca koji su uključeni na volonterskim radovima. |
| K4,2026 | 16,000 EURO | KP i opštine | | KP i opštine | Resorna ministarstva, donatori i OCD-i | Za (10%) je povećana saradnja sa  civilnim društvom i intresnim grupacijama  u cilju osnaživanja volonterizma |
| **4.2 poseban cilj** | **Pokazatelj (pokazatelji) za merenje ispunjavanja cilja** | | | | **Osnovno stanje**  **2024** | **Cilj 2025,** | **Cilj 2026,** |
| **Osnaživanje civilnoog društva i poslovnih subjekata** | 1.Broj građana koji su uključeni u dizajniranju programa | | | | 0% | 50% | 100% |
| 2.Broj funkcionalizovanih konsultativnih odbora | | | | 0% | 50% | 100% |
| **Aktivnost** | **Rok za sprovođenje** | **Ukupna suma** | **Izvor finansiranja** | | **Rukovodeće odeljenje** | **Odeljenje koje podržava** | **Rezultat** |
| 1.Uključnost građana i OCD-a u fazi planiranja opštinskih politika; | K4,2025,2026 | 30,000 EURO | Opštine | | Opštine | OCD i donatori | Opštine su uključile građane i OCD-e  u fazu planiranja politika. |
| 2.Osnaživanje konsultativnih odbora i uključenost stručnjaka; | K4, 2026 | 7,600 EURO | Opštine | | Opštine | MALS | Funkcionalizovani su konsultativni  odbori u 38 opština |
| 3.Dizajniranje programa za subvencionisanje OCD-a u konslutaciji sa interesnim stranama | K4,2025,2026 | 520,000 EURO | Opštine | | Opštine | OCD-i | Dizajnirani su programi za  subvencioniranje OCD-a u opštinama  i konsultavane su interesne strane |
| 4.Dizajniranje programa za podršku poslovnih subjekata | K4,2025,2026 | 2,500,000.00 EURO | Opštine | | Opštine | Poslovni subjekti i interesne strane | Opštine su dizajnirale programe za  subvencioniranje i konsultovani  su poslovni subjekti |
| 5.Organizovanje obuka za nove poslovne subjekte i mlade u oblasti poslovanja | K4,2025,2026 | 1,000,000.00 EURO | Opštine i resorna ministarstva | | Opštine i resorna ministarstva | Donatori | Poslovni subjekti su uključeni u  posebnim programima za organizovanje  poslovanja. |
| 6.Podrška poslovnim subjektima koji su pod rukovodstvom žena i mladih; | K4,2025,2026 | 2,000,000.00 EURO | Opštine i resorna ministarstva | Opštine i resorna ministarstva | | Donatori | Za (10%) je povećan broj žena i  mladih koji su korisnici programa za  subvenciranje poslovanja |
| **Generalni cilj 5: Promovisanje prirodnog i kultornog nasleđa kao i približavanje kulturne, etničke i jezičke raznolikosti u opštinama ,**  **u cilju uticaja u socijalni, ekonomski i kulturni razvoj** | | | | | | | |
| **5.1 poseban cilj** | **Pokazatelj (pokazatelji) za merenje ispunjavanja cilja** | | | **Osnovno stanje**  **2024** | | **Cilj 2025,** | **Cilj 2026,** |
| **Promovisanje kuturnog i prirodnog nsleđa natyrore** | 1.Broj identifikovanih objekata i zona kulturnog nasleđa | | | 0% | | 50% | 100% |
| 2.Nivo promovisanja turizma | | | 0% | | 50% | 100% |
| **Aktivnost** | **Rok za sprovođenje** | **Ukupna suma** | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeće odeljenje** | | **Odeljenje koje podržava** | **Rezultat** |
| 1.Izrada deteljne liste objekata i zona koje imaju kulturne i prirodne vrednosti; | K4,2025 | 11,000 EURO | MKOS, MSPPI i opštine, | MKOS, MSPPI i opštine | | MIPT | Izrađen i objavljen spisak objekata i  područja kulturne i prirodne vrednosti +G107:G119 |
| 2.Odvijanje kulturnih zbivanja koji promovišu lokalne kulturne vrednosti koje privlače turiste i podržavaju lokallnu ekonomiju. | K4,2025,2026 | 190,000.00 EURO | Opštine, MIPT i MKOS | Opštine, MIPT i MKOS | | MSPPI, donatori i OCD-i | Organizovane su najmanje 38  opštinskih aktivnosti i promvisanje  prirodnog i kulturnog nasleđa |
| 3.Dizajniranje programa za podršku prirodnog i kulturnog nasleđa; | K4,2025,2026 | 100,000.00 EURO | Opštine, MIPT i MKOS | Opštine, MIPT i MKOS | | MSPPI i donatori | Podržano je (10) OCD-a u cilju  promovisanja prirodnog i kulturnog nasleđa |
| K4,2026 | 8,400 EURO | Opštine | Opštine | | Resorna ministarstva i donatori | Opštine su razvile planove za razvoj i  promovisanje prirodnog i kulturnog nasleđa; |
| 4.Izrada opštinske strategije za turizam | K4, 2026 | 50,000.00 EURO | Opštine i resorna ministarstva | Opštine i resorna ministarstva | | Donatori | Razvijeni su zajednički projekti za  razvoj prirodnog i kulturnog turizma opštine; |
| K4, 2026 | 38,000 EURO | Opštine | Opštine | | MIPT,donatori OCD-i | Opštne su izradile startegiju za turizam. |
| 5.Poboljšanje infrastrukture koja utiče na razvoj turizma | K4,2025,2026 | 15,000,000.00 EURO | Opštine i resorna ministarstva | Opštine | | Resorna ministarstva i donatori | Opštine su ostvarile investicije  za poboljšanje i razvoj turizma. |
| K4,2025,2026 | 5,000,000.00 EURO | Opštine, MKOS, resorna ministarstva i donatori | Opštine, MKOS | | Resorna ministarstva i donatori | Ostvarene su (5) projekata u  infrastrukturi kulturnog nasleđa |
| **5.2 poseban cilj** | **Pokazatelj (pokazatelji) za merenje ispunjavanja cilja** | | | **Osnovno stanje**  **2024** | | **Cilj 2025,** | **Cilj 2026,** |
| **Promovisanje etničke i jezičke raznolikosti** | 1.Nivo promovisanja jezika u opštinama | | | 0% | | 50% | 100% |
| 2.Broj aktivnosti u promovisanju raznolikosti | | | 0% | | 50% | 100% |
| **Aktivnost** | **Rok za sprovođenje** | **Ukupna suma** | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeće odeljenje** | | **Odeljenje koje podržava** | **Rezultat** |
| 1.Promovisanje upotreba jezika u lokalnim institucijama; | K4,2025,2026 | 19,000 EURO | Opštine | Opštine | | Kancelarija premijera, predsedništvo i donatori, | Promovisano je upotreba službenih  jezika u opštinama |
| 1.Promovisanje vrednosti etničke raznolikosti i jednakosti u upotrebi jezika; | K4,2025,2026 | 38,000 EURO | Opštine, MKOS i MONT | Opštine, MKOS i MONT | | Resorna ministarstva, donatorii OCD-i | Organizovane su najmanje 2 umetničke  izložbe, sportske igre i multietničke  volonterske akcije za održavanje i razvoj  kulturnog i jezičkog nasleđa; |
| K4,2025,2026 | 19,000 EURO | KP i opštine | KP i opštine | | Donatori i OCD-i | Održana su (2) okrugla stola za raspravu  u cilju promovisanja upotrebe jezika; |

**Lista skraćenica**

**AKO** – Asociacijacija kosovskiih opština

AIS – Agencija informativne službe

**KIJA** – Kosovski institut za javnu administraciju

**ZLS** – Zakon o lokalnoj samoupravi

**MALS** – Ministarstvo administracije lokalne samouprave

**MONT** – Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije

**MPŠRR**- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

**MP** – Ministarstvo pravde

**MFRT** – Ministarstvo finansija, rada i transfera

**MIPT** – Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine

**MKOS** – Ministarstvo kulture, omladine i sporta

**MSPPI** – Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture

**MUP** – Ministarstvo unutrašnjih poslova

**MTII** – Ministarstvo trovine, industrije i inovacije

**MRR** – Ministarstvo ruralnog razvoja

**OCD** – Organizacije civilnog društva

**POU** – Program za otovreno upravljanje

**NPLER** – Nacionalni program za lokalno ekonomski razvoj

**KP** – Kancelarija premijera